## Лист1
Додаток 2 до рішення міської ради від 04 лютого 2021 року № 5
Звіт про результати проведення моніторингу виконання реалізації проектів розвитку, визначених Планом заходів на 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Баштанської міської ради до 2025 року
Найменування стратегічної цілі стратегії розвитку | Найменування операційної цілі стратегії розвитку | Завдання операційної цілі стратегії розвитку | Назва проектів розвитку включених до Стратегії розвитку Баштанської міської ради | Строк реалізації проекту |  | Стан фінансування завдання у поточному році |  |  |  | Стан фінансування з початку реалізації проекту |  |  |  |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів | [5 empty] | Стан виконання плану (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на План Факт виконання
|  |  |  | плановий | фактичний | план на 2020 рік | факт на 2020 рік | відносний показник виконання | Джерела фінансування у звітному періоді | план | факт за 2018 рік | факт за 2019 рік | факт за 2020 рік | відносний показник виконання з початку реалізації | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення за 2018-2019 р. | фактичне значення за 2020 р. | відносний показник виконання
|  |  |  | рік | рік | тис.грн. | тис.грн. | % |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн |  | % | [5 empty] | %
1. Побудова інфраструктури – комфортної для проживання та безпечної для життя людини | 1.1. Дороги та вулиці з твердим покриттям, освітленням, тротуарами та велодоріжками | Завдання 1.1.1. Розробка схеми планування території ОТГ та генеральних планів населених пунктів громади | 1. Розробка схеми планування території ОТГ, розробка (оновлення) містобудівної документації згідно з Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки | 2018-2020 | 2018-2020 | 290 | 0 | 0 | Міський бюджет | 1230 | 49.87 | 271.379 | 0 | 26.12% | Розробка містобудівної документації | шт | 8 | 3 | 0 | 37.5% | Виконано частково | Недосконале законодавство України. Відсутність коштів у міському бюджеті
|  | Завдання 1.1.2. Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства | 2.Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства | 2018-2019 | 2020 | 0 | 1102.71 | 100 | міжнародна технічна допомога | 16526.9 | 5371.8 | 2496 | 1102.71 | 54.28% | створити комунальне підприємство з обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури | шт | 1 | 0 | 1 | 100% | Виконано
[15 empty] | придбання відповідного обладнання для ремонту доріг | шт | 18 | 4 | 2 | 33.33% | В процесі виконання, виконано 33 % від планового показника | Відсутність фінансування
|  | Завдання 1.1.3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг між населеними пунктами громади | Капітальний ремонт дороги Баштанка-Плющівка-Піски | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | обласний бюджет | 17000 | 800 | 0 | 0 | 4.706% | протяжність відремонтованих доріг | км | 17 | 1.1 | 0 | 6.471% | Не виконано | Дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.
|  |  | Капітальний ремонт дороги Баштанка від перехрестя з Н-11 до с.Христофорівка | 2020 | 2020 | 21000 | 3348 | 15.94 | обласний бюджет | 21000 | 0 | 0 | 3348 | 15.94% | протяжність відремонтованих доріг | км | 21 | 0 | 9 | 42.86% | Виконано 42,9 % від планового показника | Дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.
|  |  | Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новопавлівка | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | - | 19000 | 0 | 840 | 0 | 4.421% | протяжність відремонтованих доріг | км | 19 | 3.5 | 0 | 18.42% | Виконано 18,4 % від планового показника | Дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.
|  |  | Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новосергіївка | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0% | протяжність відремонтованих доріг | км | 21 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.
|  |  | Капітальний ремонт дороги Новопавлівка-Новоіванівка | 2023 | 2019 | 0 | 0 | 0 | - | 5000 | 0 | 2229 | 0 | 44.58% | протяжність відремонтованих доріг | км | 5 | 7.1 | 0 | 142% | Виконано
|  |  | Капітальний ремонт дороги Баштанка-Явкине | 2024 | 2020 | 0 | 117500 | 117500 | обласний бюджет | 18000 | 400 | 0 | 117500 | 655% | протяжність відремонтованих доріг | км | 18 | 12 | 27 | 216.7% | Виконано
|  | Завдання 1.1.4. Реконструкція, ремонт вулиць в населених пунктах громади | Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади | 2018-2022 | 2018-2020 | 20000 | 3869.72 | 19.3486 | державний бюджет, міський бюджет | 20000 | 4987.889 | 5249.97 | 3869.72 | 70.54% | кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт дорожнього покриття | шт | 8 | 3 | 2 | 62.5% | Виконано на 63 % | Відсутність фінансування у звязку з перерозподілом коштів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
[15 empty] | протяжність відремонтованих доріг | м2 | 1440000 | 24895 | 4917 | 2.07% | Виконано 2,1 % | Відсутність фінансування у звязку з перерозподілом коштів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
|  |  | Поточний ремонт тротуарів комунальної власності | 2018-2020 | 2018-2020 | 20000 | 85.5 | 0.4 | державний бюджет, міський бюджет | 16000 | 162.546 | 523.54 | 85.5 | 4.822% | площа відремонтован их тротуарів | м2 | 24000 | 1049 | 95 | 4.767% | Виконано на 5% | Відсутність фінансування у звязку з перерозподілом коштів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
|  |  | Розбудова елементів дорожньої інфраструктури | 2018-2021 | 2018-2019 | 123 | 0 | 0 | міський бюджет | 581 | 507.377 | 147 | 0 | 112.6% | кількість встановлених засобів примусового обмеження швидкості | шт | 18 | 9 | 0 | 50% | Виконано на 50 % | У звязку з відсутністю фінанссового ресурсу встанволення засобів обмеження швидкості перенесено на наступний рік
[15 empty] | кількість встановлених автобусних зупинок | шт | 15 | 16 | 0 | 106.7% | Виконано | Протягом 2018 року автобусні зупинки встановлено за потребою у всіх територіальних органах виконавчого комітету Баштанської міської ради та у місті Баштанка в кількості 16 од. На даний час немає нагальної потреби у встановленні автобусних зупинок
|  |  | Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих (світодіодних) світильників | 2018-2021 | 2018 | 174 | 0 | 0 | міський бюджет | 1430 | 450 | 0 | 0 | 31.47% | кількість встановлених світильників | шт | 1183 | 129 | 0 | 10.9% | Виконано на 11% | Відсутність фінансування
|  |  | Облаштування велодоріжок в м.Баштанка | 2020-2022 | 0 | 1000 | 0 | 0 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість облаштованих веломаршрутів | шт. | 5 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансування
| 1.2. Вода питна, придатна до споживання – кожному мешканцю громади | 1.2.1. Наукове забезпечення. Розробка схем оптимізації водопостачання в населених пунктах громади | Розробка робочих документів з метою залучення ресурсів для будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання населених пунктів громади. | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість розроблених технічних документацій | од | 3 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансового ресурсу
|  | 1.2.2. Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2 | Реконструкція очисних споруд з метою підвищення ефективності | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість реконструйованих обєктів | од | 0 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Розроблено робочий проект (будівництво ІІ черги очисних споруд), проведено інженерно-геодезичні та геологічні вишукування, однак відсутні вільні фінансові ресурси для реалізації проекту
[15 empty] | зменшення технологічних витрат води до 20% | % | 20 | 0 | 0 | 0% | Не виконано
|  |  | Будівництво додаткових стадій підготовки питної води з метою доведення якості до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 на системах водопостачання населених пунктів громади | 2020-2021 | 0 | 3150 | 0 | 0 | - | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість збудованих додаткових стадій очищення питної води | од | 0 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансування
|  |  | Удосконалення системи знезараження питної води | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0% | відсоток здійсненого монтажа обладнання для знезараження питної води відповідно до плану, | % | 100 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансування
|  | 1.2.3. Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення надійності системи водопостачання | Оновлення та реконструкція мережі водопостачання (Реконструкція основних водогонів у населених пунктах громади, Заміна існуючих трубопроводів на трубопроводи більшого діаметру із сучасних матеріалів, Прокладання нових трубопроводів для закільцювання системи подачі та розподілу води (ПРВ) | 2018-2025 | 2018-2019 | 7220 | 0 | 0 | Міський бюджет, кошти підприємства | 32433 | 667 | 220.7 | 0 | 2.737% | кількість реконструйованих та капітально відремонтованих обєктів водопостачання | км | 25.75 | 3.3 | 0 | 12.82% | Виконано на 13 % | Відсутність фінансування
|  |  | Будівництво системи водопостачання с.Костянтинівка, с.Новопавлівка, с.Зелений Клин | 2020-2022 | 0 | 900 | 0 | 0 | - | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0% | протяжність мережі | м2 | 3600 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансування
|  |  | Заміна насосного обладнання на більш економічне із встановленням частотних регуляторів струму та манометрів | 2018-2025 | 2018-2019 | 160 | 0 | 0 | міжнародна технічна допомога (DOBRE), кошти підприємства, місцевий бюджет, ДФРР | 1600 | 1200 | 7169 | 0 | 523.1% | кількість встановленого насосного обладнання, регуляторів струму, манометрів | од | 20 | 21 | 0 | 105% | Виконано
|  | 1.2.4. Відновлення криниць як альтернативних джерел питної води | Очистка та облаштування криниць | 2019-2024 | 2020 | 300 | 19.929 | 6.643 | міський бюджет | 1800 | 0 | 0 | 19.929 | 1.107% | кількість відремонтованих криниць | шт | 47 | 1 | 0 | 2.128% | Виконано на 2 % | Відсутність фінансового ресурсу
| 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села | 1.3.1. Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанки | Будівництво II черги каналізаційних очисних споруд м.Баштанка | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2306.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | побудовано та введено в експлуатацію ІІ чергу очисних споруд м. Баштанка | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансового ресурсу
|  | 1.3.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м. Баштанки | Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки | 2018-2025 | 0 | 9447.5 | 0 | 0 | - | 75580 | 0 | 0 | 0 | 0% | протяжність відремонтованих мереж | км | 17 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансового ресурсу
|  |  | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Квітневій м.Баштанка | 2018 | 2018-2020 | 0 | 15.4 | 0 | місцевий бюджет | 3300 | 229.55 | 0 | 15.4 | 7.423% | побудовано та введено в експлуатацію каналізаційний колектор | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансового ресурсу
[15 empty] | виготовлено пкд | шт | 1 | 1 | 0 | 100% | Виконано
|  | 1.3.3. Впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами | Упорядкування системи поводження з ТПВ та впровадження роздільного збирання сміття | 2018-2025 | 0 | 8017 | 0 | 0 | - | 22508 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість придбаних контейнерів для збору сміття | шт | 400 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансування
|  | 1.3.4. Забезпечення благоустрою населених пунктів громади з врахування потреб всіх категорій населення, незалежно від віку,статі та стану здоров’я | Озеленення міста та сіл | 2018-2025 | 2018-2020 | 65.2 | 112.58 | 172.67 | міський бюджет | 531.6 | 358.3 | 190.75 | 112.575 | 124.5% | Кількість придбаних саджанців дерев | шт | 6000 | 366 | 127 | 8.217% | Виконано на 8% | Відсутність фінансування
[15 empty] | Кількість придбаних саджанців кущів | шт | 3280 | 1310 | 86 | 42.56% | Виконано 43 % | Відсутність фінансування
[15 empty] | Кількість придбаних саджанців квітів | шт | 72000 | 2778 | 0 | 3.858% | Виконано на 4% | Відсутність фінансування
|  |  | Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних тренажерів | 2018-2025 | 2018-2020 | 175 | 84 | 48 | місцевий, державний, обласний бюджет, кошти МТД | 1400 | 788.728 | 98.76 | 84 | 69.39% | кількість встановлених дитячмх майданчиків | шт | 40 | 17 | 1 | 45% | Виконано на 62% | Відсутність фінансування
|  | 1.3.5. Охорона та збереження водойм | Очистка ставка Центрального в м.Баштанка | 2019-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | місцевий, державний бюджет | 19000.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ставок очищено та зариблено | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | Не виконано | Відсутність фінансування
2. Зміцнення економічних можливостей громади | 2.1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій | 2.1.1. Створення умов для спрощення процедур отримання дозвільних та інших документів на території Баштанської міської ради для всіх категорій населення та відкритості роботи органу місцевого самоврядування | Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської об’єднаної територіальної громади по вул.Баштанської республіки,12 в м. Баштанка Миколаївської області (нове будівництво) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7000 | 150 | 0 | 0 | 2.143% | збудовано та введено в експлуатацію ЦНАП | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | Не виконано
|  |  | Впровадження електронного документообігу в киконавчому комітеті Баштанської міської ради | 2018-2025 | 2020-2021 | 300 | 300 | 50% | міський бюджет | 900 | 0 | 0 | 300 | 33.33% | Впровадження системи електронного документообігу | шт. | 1 | 0 | 1 | 100% | Придбано все необхідне обладнання, проводяться роботи по впровадженню
|  |  |  | 2018-2025 | 2018 | 0 | 0 | 100% | міський бюджет, МТД | 900 | 267.7 | 0 | 0 | 29.74% | Впровадження системи електронного голосування | шт. | 1 | 1 | 0 | 100% | Виконано
|  | 2.1.2. Формування інвестиційних пропозицій | Формування інвестиційних пропозицій | 2018-2025 | 2018-2020 | 17.5 | 0 | 0 | місцевий бюджет | 190 | 0 | 0 | 0 | 0% | оновлення інвестиційного паспорту | шт | 1 | 1 | 1 | 200% | виконано
[11 empty] | 0 | 5.048 | 0 | 2.657% | виготовлення рекламно-іміджевого матеріалу з логотипом ( сумки, блокноти, ручки) | % | 100 | 29 | 0 | 29% | відсутність фінансування
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | Розміщення інвестиційно привабливих пропозицій на сайті | шт | 3 | 2 | 1 | 100% | Виконано
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | підготовка презентацій про Баштанську міську раду | шт | 3 | 2 | 1 | 100% | Виконано
|  |  | Розробка документацій під інвестиційно привабливими земельними ділянками | 2018-2019 | 2018-2020 | 0 | 0 | 0% | міський бюджет | 80 | 0 | 49.999 | 0 | 62.5% | кількість ділянок з підготовленими документами для інвестора | шт | 5 | 0 | 0 | 0% | Виконано | Відсутність фінансування
|  | 2.1.3. Створення Промислового парку | Створення Промислового парку | 2018-2025 | 2018-2025 | 10000 | 0 | 0% | міський бюджет | 10600 | 27.4 | 22.5 | 0 | 0.4708% | розроблено концепцію ПП | шт | 1 | 1 | 0 | 100%
|  | 2.1.4. Створення Інкубатора розвитку підприємництва | Створення Інкубатора розвитку підприємництва | 2020-2021 | 2020 | 300 | 0 | 0% |  | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0% | створено інкубатор на території громади | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | не виконано | Відсутність фінансування
|  | 2.1.5. Залучення до розміщення на території громади підприємств сонячної та вітрової енергетики | Залучення до розміщення на території Баштанської міської потужностей сонячної енергетики | 2018-2019 | 2018-2019 | 0 | 0 | 0% |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0% | розміщення та введення в експлуатацію на території Баштанської громади сонячної електростанції | шт | 2 | 1 | 0 | 50% | часткове виконання | земельна ділянка в районі ПАТ "Миколаївобленерго" знаходиться в оренді.
|  |  | Залучення до розміщення на території Баштанської міської об’єктів потужностей вітрової енергетики | 2021 | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість встановлених вітрових електростанцій | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | не виконано | реалізація запланована на 2021р
| 2.2. Розвиток туризму | 2.2.1. Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня впізнаваності громади | Розробка привабливих туристичних пропозицій на території Баштанської міської ради | 2018-2025 | 2020-2022 | 50 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість підготовлених привабливих туристичних пропозицій | шт | 4 | 0 | 0 | 0% | відсутність фінансування
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість розробленої та виготовленої іміджевої продукції | шт | 200 | 125 | 0 | 62.5% | виготовлено католог до до 120-річчя О.Г.Довженка, буклети.
|  |  | Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в с.Христофорівка на Всеукраїнський рівень | 2018-2025 | 2018-2025 | 60 | 0 | 0 | МБ, інші | 240 | 113.8 | 69.8 | 0 | 76.5% | проведення байкерського фестивалю | шт | 3 | 2 | 0 | 66.67% |  | 2020 р -карантинні обмеження
|  | 2.2.2.Відновлення обєктів культурної спадщини | Створення картотеки музейних об’єктів ОТГ та таких об’єктів, які мають місцеву цінність, що розміщені на території Баштанської ОТГ | 2018-2025 | 2020-2022 | 30 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | створено картотеку | шт | 1 | 0.5 | 0 | 50% | відсутність фінансування
|  | 2.2.3. Створення сучасної музейної системи Баштанської ОТГ | Створення єдиної сучасної музейної системи на базі Баштанського краєзначого музею | 2018-2025 | 2020-2025 | 3000 | 27.95 | 0.93% | міський бюджет | 25000 | 0 | 0 | 27.95 | 0.1118% | покращення МТБ | шт | 8 | 0 | 8 | 100%
[14 empty] | 0% | створення коворгінг - центру | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | Не виконано
[14 empty] | 0% | кількість розвинених промислів | шт | 4 | 0 | 0 | 0% | Не виконано
[14 empty] | 0% | кількість відвідувачів | чол | 20500 | 13800 | 7400 | 103.4% | Виконано
[13 empty] | 50 | 0.2% | кількість виготовлених ПКД | шт | 2 | 0 | 1 | 50% | Виконано частково
| 2.3. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2.3.1. Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва | Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва | 2018-2025 | 2019-2020 | 51 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0% | створено координаційну раду за участю підприємців та бізнес-структур | шт | 1 | 1 | 1 | 200% | виконано
[14 empty] | 0% | розроблено програму підтримки МСП | шт | 1 | 1 | 0 | 100% | програму буде розглянуто на черговій сесії
[14 empty] | 0% | створення статистичної бази даних | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | не виконано
|  | 2.3.2. Формування інформаційної, освітньої та торговельної інфраструктури для МСП | Формування інформаційної, освітньої та торговельної інфраструктури для МСП | 2018-2025 | 2018-2025 | 300 | 3408.698 | 1136% | МБ,МТД | 5600 | 0 | 0 | 0% | 0% | створено інтернет-ресурс для підпримців | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | не виконано
[11 empty] | 0 | 179.2 | 0 | 3.2% | розроблена ПКД та ескізний проєкт на ярмарково-фестивальну площу трансформер | шт | 2 | 2 | 0 | 100% | виконано
[11 empty] | 0 | 0 | 3408.698 | 60.87% | облаштована ярмарково-фестивальна площа-трансформер | шт | 1 | 0 | 0.9 | 90% | виконано частково
|  |  | Підтримка кооперативного руху на селі | 2019-2025 | 2019-2020 | 500 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0% | створено кооператив | шт | 3 | 0 | 0 | 0% | не виконано
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | створено музей бджолятства | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | не виконано
3. Підвищення якості життя мешканців | 3.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту | 3.1.1. Підвищення спроможності закладів освіти та спорту | Придбання шкільних автобусів | 2018-2025 | 2018-2020 | 1500 | 1927 | 100% | 10% МБ та 90% ОБ | 10500 | 1600 | 2000 | 1927 | 52.64% | к-ть шкіл.автоб | шт | 7 | 3 | 1 | 57.14% | виконано частково
|  |  | Придбання лінгафоних кабінетів для закладів освіти | 2018-2025 | 2018-2020 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 515.94 | 144.9 | 0 | 29.77% | прид.лінг.каб. | од | 14 | 3 | 0 | 21.43% | виконано частково | відсутній фін. ресурс
|  |  | Придбання комп’ютерної техніки та ліцензійних програмних засобів для комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради | 2018-2025 | 2018-2020 | 262.5 | 1171.9 | 446% | ОБ | 2100 | 265.2 | 457.29 | 1171.9 | 90.21% | Кількість комп'ютерної техніки | од | 315 | 70 | 65 | 42.86% | Частково виконано
|  |  | Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для комунальних закладів освіти | 2018-2025 | 2018-2020 | 1626 | 424.683 | 26.1% | ОБ | 9756 | 906.295 | 0 | 424.683 | 13.64% | Кіл-ть кабін. | шт | 12 | 7 | 3 | 83.33% | виконано частково
|  |  | Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків та ремонт бігових доріжок | 2018-2025 | 2018-2020 | 300 | 0 | 0 |  | 1800 | 46.8 | 0 | 0 | 2.6% | спор.майданчики | од | 12 | 1 | 0 | 8.333% | виконано частково | відсут.фін.ресурс
|  |  | Проведення капітального ремонту будівель, обладнання дошкільних навчальних закладів | 2018-2025 | 2018-2020 | 962.5 | 519 | 53.9% | міський бюдж | 7700 | 2859.2 | 335.25 | 519 | 48.23% | кіл-ть відрем.зак | од | 7 | 5 | 2 | 100% | виконано
|  |  | Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень позашкільних навчальних закладів БДЮТ та ДЮСШ | 2018-2025 | 2018-2020 | 500 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 137.67 | 0 | 13.77% | рек.з викор.енергозбер.технологій | од | 2 | 0.5 | 0 | 25% | частково виконано
|  |  | Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1та Баштанської ЗОШ №2 | 2018-2025 | 2018-2020 | 1000 | 0 | 0% | міський бюд | 2000 | 325.25 | 0 | 0 | 16.26% | рек.з викор.енергозбер.технологій (виготовлено ПКД) | од | 2 | 0 | 0 | 0% | не виконано | відсут.фін.ресурсу
|  |  | Проведення капітального ремонту будівель, обладнання загальноосвітніх навчальних закладів | 2018-2025 | 2018-2020 | 812.5 | 376.6 | 46.3% | міський бюд | 6500 | 711.2 | 813.81 | 376.6 | 29.26% | кап.рем.буд. | об | 3 | 2 | 1 | 100% | виконано
|  |  | Нове будівництво спортивного залу для греко – римської боротьби в м.Баштанка | 2018-2025 | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0% | будівництво залу | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | не виконано | відсут.фін.ресур.
|  |  | Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області. | 2019-2025 | 2017-2019 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 11223.731 | 18254.757 | 0 | 62.72% | будівництво басейну | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | не виконано
| 3.2. Підвищення якості послуг у сфері кульури | 3.2.1. Підвищення спроможності закладів сфери культури | Реконструкція закладів культури з використанням енергозберігаючих технологій | 2018-2025 | 2018-2020 | 600 | 337 | 56% | міський бюджет | 2400 | 991 | 2091 | 337 | 142.5% | відремонтовані заклади кількість | шт | 5 | 2 | 1 | 60% | часткове виконання
| 3.3. Підвищення якості послуг у сфері охорони здоров’я | 3.3.1. Підвищення спроможності закладів охорони здоров’я | Створення комфортних умов для лікування мешканців громади та належних умов для праці персоналу закладів охорони здоров’я шляхом приведення у відповідність приміщень АЗПСМ, ФАПів на території громади з впровадженням енергозберігаючих заходів та покращення стану їх матеріально-технічного забезпечення | 2018-2025 | 2018-2020 | 520 | 1065.47 | 204.9% | державний та міський бюджет | 5850 | 0 | 694.3945 | 1065.47 | 30.08% | Кількість відремонтованих закладів ( поточні, капітальні ремонти, реконструкція, нове будівництво) | шт | 10 | 1 | 1 | 20% | часткове виконання
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість машин медичної допомоги | шт | 6 | 0 | 0 | 0% | Не виконано
[11 empty] | 0 | 514.4 | 0 | 8.793% | комп'ютерне обладнання | шт | 40 | 22 | 0 | 55% | частково виконано
[11 empty] | 631.4 | 0 | 1012.47 | 28.1% | сума коштів витрачених на медичне обладнання згідно з табелем оснащення ( наркозна станція, ШВЛ) | тис.грн | 1500 | 631.4 | 1012.47 | 109.6% | Виконано
|  | 3.3.2. Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров’я | Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров’я | 2018-2025 | 2018-2020 | 200 | 0 | 0 | державний бюджет | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | кількість студентів медичних закладів, з якими укладаються договори щодо фінансування їх навчання з обов'язковим відпрацюванням | од | 14 | 3 | 1 | 28.57% | частково виконано
| 3.4.Створення свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя | 3.4.1. Підвищення рівня безпеки на території громади | Охорона громадського порядку, громадської безпеки та комунального майна | 2019-2024 | 2018-2024 | 1550 | 0 | 0 | міський бюджет | 37250 | 599.678 | 182.227 | 0 | 2.099% | Переобладн ання комунальни х приміщень в 3-х ТОВК (Явкинсько му,Новоіва нівському,Х ристофорівс ьку) під «поліцейськ і станції». | шт. | 3 | 3 | 0 | 100% | Виконано 100% від планового показника
[15 empty] | Обслуговув ання охоронної сигналізації в адмінпримі щеннях 9-тиТОВК | місяць | 12 | 12 | 0 | 100% | Виконано 100% від планового показника
[15 empty] | Обслуговув ання системи міського відеоспосте реження | місяць | 12 | 12 | 0 | 100% | Виконано 100% від планового показника
[15 empty] | Придбання комплектую чого обладнання для встановлен ня віддаленої онлайнтрансляції системи відеоспосте реження на монітор КО «Правопоря док» | Факт виконаних робіт, | 1 | 1 | 0 | 100% | Виконано 100% від планового показника
|  | 3.4.2. Розширення участі в управлінні об’єднаною територіальною громадою інституцій громадянського суспільства | Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації програм розвитку ОТГ | 2018-2025 | 2020 | 5 | 0 | 0 | міський бюджет | 1047 | 0 | 3.588 | 0 | 0.3427% | Встановлено інформаційні дошки по селах ОТГ(27 дошок) | шт. | 27 | 27 | 0 | 100% | Виконано
[15 empty] | Проведено громадськы обговорення | шт. | 18 | 13 | 7 | 111.1% | Виконано
[15 empty] | Створення радіоточки в місті та сільських громадах (1 млн грн); | шт. | 10 | 0 | 0 | 0% | Виконано | відсутність фінансування
[15 empty] | Будівництво парклетів в паркових зонах на території ОТГ з доступом до Wi-Fi (9 точок) | шт. | 9 | 0 | 0 | 0% | Виконано | відсутність фінансування
4.Енергоефективна та екологічно чистагромада | 4.1. Розвиток енергетичної політика громади. | 4.1.1. Впровадження ефективної системи муніципального енергоменеджменту та енергомоніторингу (кадри, енергомоніторинг) в усіх бюджетних закладах громади | Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях Баштанської ОТГ | 2019-2025 | 2019-2020 | 30 | 10.08 | 100 | кошти МТД | 210 | 0 | 10.08 | 10.08 | 9.6% | кількість об'єктів , які здійснюють енергомоніторинг | шт | 56 | 56 | 56 | 200% | Виконано
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | кількість проведених навчань для осіб відповідальних осіб за збір показників приладів обліку,фіксації та внесення у автоматизовану систему; | шт | 14 | 4 | 1 | 35.71% | часткове виконання | по 2 навчання на кожен рік до 2025р.
|  | 4.1.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів. | 2019-2025 | 2019 | 75 | 0 | 0 | місцевий бюджет | 563 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість проведених демонстраційних та формальних заходів в сфері енергоефективності | шт | 14 | 1 | 0 | 7.143% | часткове виконання | відсутність фінансування, будь-які демонстраційні заходи заборонені у зв'язку з епідемічною ситуацією щодо Covid-19
[11 empty] | 35 | 0 | 0 | 6.217% | розробленийПлан дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) | шт | 1 | 1 | 0 | 100% | виконано
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | проведення Днів Сталої Енергії | шт | 7 | 0 | 0 | 0% | не виконано | відсутність фінансування, будь-які демонстраційні заходи заборонені у зв'язку з епідемічною ситуацією щодо Covid-19
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість виготовленої поліграфічної продукції на енергоефективну тематику | шт | 600 | 0 | 0 | 0% | не виконано | відсутність фінансування
|  | 4.1.3.Розробка та розповсюдження рекомендацій для мешканців щодо практичних кроків з енергозбереження у квартирах та будинках з використанням альтернативних джерел енергії. | Покращення культурної свідомості мешканців ОСББ та приватних будинків, щодо енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії | 2020-2025 | 2020 | 150 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість проведених заходів щодо практичних кроків з енергозбереження для об'єднаних співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) | шт | 6 | 0 | 0 | 0% | не виконано
|  | 4.1.4. Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної власності громади. | Проведення енергоаудиту об’єктів, що належать комунальної власності громади. | 2019-2025 | 2019-2020 | 250 | 0 | 0 | кошти МТД | 2570 | 0 | 30 | 0 | 1.17% | кількість об'єктів де проведено енергоаудит та отримано енергетичний сертифікат | шт | 51 | 2 | 0 | 3.922% | часткове виконання | відсутність фінансування
| 4.2. Енергоефективна інфраструктура громади | 4.2.1. Модернізація систему опалення бюджетних закладів | Модернізація системи опалення бюджетних закладів | 2019-2025 | 2019-2020 | 1500 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість встановлених індивідуально теплових пунктів | шт | 22 | 0 | 0 | 0% | не виконано | відсутність фінансування
|  | 4.2.2. Комплексна термомодернізація і термосанація бюджетних об’єктів громади. | Комплексна термомодернізація будівель закладів дошкільної освіти | 2019-2025 | 2019-2020 | 2000 | 737.769 | 36.8 | місцевий бюджет | 16500 | 0 | 955.08 | 737.769 | 10.25% | кіл-ть будівель | од | 7 | 2 | 1 | 42.86% | часткове виконання | відсут.фін.ресурс
|  |  | Комплексна термомодернізація будівель загальноосвітніх навчальних закладів | 2019-2025 | 2019-2020 | 2000 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0% | кіл-ть будівель | од | 3 | 0 | 0 | 0% | не виконано | відсут.фін.ресурс
|  | 4.2.3. Перехід комунальних підприємств та закладів громади на альтернативні джерела енергії | Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях. | 2019-2024 | 2019-2020 | 200 | 70 | 35 | кошти МТД, спонсорська допомога | 1300 | 0 | 0 | 70 | 5.385% | кількість встановлених вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях | шт | 50 | 0 | 31 | 62% | часткове виконання | відсутність фінансування
|  |  | Встановлення геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для підігріву гарячої води у закладах дошкільної освіти в м.Баштанка | 2019-2025 | 2019-2020 | 15000 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0% | кількість встановлених геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів з закладах шкільної та дошкільної освіти | шт | 19 | 0 | 0 | 0% | не виконано | відсутність фінансування
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | розроблено проектно-кошторисну документацію | шт | 19 | 0 | 0 | 0% | не виконано | відсутність фінансування
|  |  | Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах | 2019-2024 | 2019-2020 | 50 | 11.7 | 23.4 | місцевий бюджет, спонсорські кошти | 330 | 0 | 80 | 11.7 | 27.79% | кількість замінених ламп на енергозберігаючі | шт | 6851 | 2560 | 202 | 40.32% | часткове виконання | відсутність фінансування
Начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій Наталія ШАФОРОСТ